- Objetivo de la semana

Documentar todas las semanas anteriores para tener un mejor entendimiento de todo.

2. Actividades realizadas

Sincronización de todas las aceleraciones en base al evento del pedal, todo debe ocurrir después de eso.

Reunión con Silvia, Sergio y María

3. Resultados o avances obtenidos

Todas las señales se transformaron a una escala temporal común tomando como referencia el máximo de la magnitud de aceleración del pedal. Este evento se definió como t = 0 s. Posteriormente, las señales se recortaron en una ventana común de -5 s a +8 s y se interpolaron a una frecuencia común de muestreo. La amplitud de las señales se mantuvo en unidades físicas de m/s², sin normalización de amplitud. Esos valores de ventana se pueden ajustar.

Todos los sensores

Solo los del pedal

Vehículo

Sensores de la cabeza

Solo el pecho

Aquí ya se agregaron los tiempos de estabilización, pero en unos casos una de las señales muere, claro esta es de las primeras pruebas que puede que no tengan sentido, pero esto puede pasar en cualquier prueba ya que son dos sistemas diferentes.

Así es como se debería ver, en este caso no afectaría el análisis porque no se muere la señal. Parece ser que el sistema delsys ya aplica un filtro. Esto se tendría que confirmar con el software.

4. Problemas o limitaciones encontradas

Al principio no coincidían las señales porque sincronizaba en base a un solo sistema y no ambos. Entonces ambos sistemas desde un inicio se deben sincronizar en base al evento del frenado. Delsys solo tiene tres sensores de aceleración disponibles, cabeza, vehículo y pedal. Unas señales mueren de la nada.

5. Decisiones tomadas

En cuanto muera una de las señales, no importa de cual sistema, en base a eso se considera la ventana común porque al tener valores en cero, eso afectara a la red neuronal.

6. Pendientes para la siguiente semana

Revisar todos los casos para ver si las graficas tienen sentido y ya comenzar con el análisis estadístico y posiblemente con las redes neuronales. Los mas probable es que se haga el análisis estadicisto desde Matlab o Python. La red neuronal se hará con Python.

Código usado, “misma_escala_temporal”